Утверждаю:

Заведующий  МБДОУ № 12

г. Азова

Панченко Т.А.

______________________

_________________2013 г.

План внедрения

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБДОУ  № 12  г. Азова

на 2013 – 2015 годы

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ  №  12  г. Азова

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ  № 12 г. Азова.

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ № 12 г. Азова.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| № Наименование мероприятия Ответственные Срок реализации 2013 г. 2014 г. 2015 г. 1. Нормативное обеспечение 1. Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования. Заведующий Старший воспитатель Сентябрь 2. Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. Заведующий Старший воспитатель По мере поступления материалов По мере поступления материалов По мере поступления материалов 3. Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ. Заведующий | + 4. Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. Заведующий Старший воспитатель В течение года В течение года В течение года 5. Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель 1 квартал 6. Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Старший воспитатель + + 7. Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Заведующий + + 8. Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель + 9. Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. Творческая группа + 2. Организационное обеспечение 1. Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. Заведующий Старший воспитатель Сентябрь 2. Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. Старший воспитатель + + + 3. Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО. Заведующий Старший воспитатель + + 4. Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. Заведующий Старший воспитатель По мере поступления материалов | По мере поступления материалов По мере поступления материалов 5. Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. Заведующий Старший воспитатель По мере поступления нормативно-правовых документов + + + 6. Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др. Заведующий Старший воспитатель Рабочая группа не менее 2 | не менее 3 не менее 3 7. Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». Старший воспитатель Рабочая группа 2 полугодие В течение года В течение года | 8. Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». Старший воспитатель + + + 9. Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Старший воспитатель + + + 10. Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах. Старший воспитатель + + + 3. Кадровое обеспечение 1. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования. Заведующий Старший воспитатель Октябрь 2. Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». Заведующий Старший воспитатель + + + 3. Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. Старший воспитатель + + + 4. Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО. Старший воспитатель Ноябрь-декабрь Январь 5. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО, Старший воспитатель + 6. Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2014 год и на перспективу. Заведующий Старший воспитатель + 4. Научно-методическое обеспечение 1. Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО). Заведующий Старший воспитатель Август 2. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). Старший воспитатель + 3. Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. Старший воспитатель Рабочая группа + + + 4. Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» Старший воспитатель + 5. Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. Старший воспитатель + + + 6. Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методи-ческой литературе и периодических изданиях. Старший воспитатель Рабочая группа + + + 7. Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения. Старший воспитатель + + 8. Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете Старший воспитатель + + 9. Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования Руководитель рабочей группы Май Май 5. Информационное обеспечение 1. Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования Старший воспитатель В течение года В течение года В течение года 2. Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний Старший воспитатель Педагоги ДОУ + + + 3. Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. Рабочая группа Май-сентябрь Май-сентябрь Май-сентябрь 6. Финансово-экономическое обеспечение 1. Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО. Заведующий + 2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. Заведующий + + + 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Заведующий + + 7. Материально-техническое обеспечение 1. Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. Заведующий Старший воспитатель + 2. Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования Старший воспитатель + 3. Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. Заведующий Старший воспитатель + + 4. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. Заведующий + + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |